## DIAN CONECTA
ORGANI.K S.A.S.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2018
DIAN CONECTA
MANTENIMIENTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
MOBIILIARIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
AIRES ACONDICIONADOS |  | 5 | 20 |  | 4 | 19 |  | 2 | 18 |  | 2 | 18
RED DE EXTINCIÓN
UPS |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 18
ILUMINACION | 15 |  |  |  | 15
RECARGA EXTINTORES |  |  |  | 27 - G4 Y G5 |  | 15 |  |  |  | 30 BTS 101
PUERTAS VIDRIO |  | 22 |  |  | 22
CCTV |  | 16 |  |  |  | 15 |  |  | 4
CONTROL DE ACCESO |  | 16 |  |  |  | 15 |  |  | 4
PROGRAMADOS | 2 | 5 | 3
REALIZADOS | 2 | 3 | 4

## SAE
ORGANI.K S.A.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - AÑO 2018
SAE
MANTENIMIENTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
MANTENIMIENTOS |  |  |  |  | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
MOBIILIARIO |  | 9 |  | 9 |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 5
ASENSORES | 21 | 10 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 15 | 13 | 17 | 15
PINTURA | 9 AL 31
JARDIN | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20
TANQUE |  |  | 24 | [5 empty] | 29
AIRE ACONDICIONADO |  |  | 2 | [5 empty] | 7 |  |  |  | SOLO DOS VECES EN EL AÑO
PROGRAMADOS | 3 | 3 | 4
REALIZADOS | 3 | 3 | 4

## PARQUES NACIONALES
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: PARQUES NACIONALES | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado cuartos tècnicos |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado todos los pisos | [10 empty] | X | [22 empty] | X
Mantenimiento UPS | [13 empty] | X
Baños |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [6 empty] | X | [9 empty] | X
Puertas de vidrio | [13 empty] | X | [10 empty] | X | [11 empty] | X
PROGRAMADOS |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
REALIZADOS |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
Mantenimiento Aire Acondicionado cuartos tècnicos | 8
Mantenimiento Aire Acondicionado todos los pisos | 2
Mantenimiento Asensores
Mantenimiento CCTV
Mantenimiento Control de Acceso
Mantenimiento UPS | 3
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios
Mantenimiento equipos de bombeo
Mantenimiento Planta Electrica
Lavado de Alfombra
Fumigacion
Recarga de Extintores
Pintura | 1

## I.T.R.C
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: ITRC | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [5 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado cuarto tècnico |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado todo los aires del piso |  |  |  |  | X | [23 empty] | X
Baños | [10 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X
Pintura | [8 empty] | X | X | X
Alfombra (Lavado) | [13 empty] | X
Fumigacion | [13 empty] | X
Puertas de vidrio | [17 empty] | X | [23 empty] | X
PROGRAMADOS |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
REALIZADOS |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3

## MIN TRANSP
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: MINISTERIO DE TRANSPORTE | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [5 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado todos los pisos |  | X | [11 empty] | X
Mantenimiento UPS | [17 empty] | X | [15 empty] | X
Baños | [8 empty] | X | [15 empty] | X
Pintura | [6 empty] | X
PROGRAMADOS | [5 empty] | 2 |  |  | 1
REALIZADOS | [5 empty] | 2 |  |  | 1

## AGENCIA
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado cuartos tècnicos |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
Mantenimiento CCTV | [13 empty] | X
Mantenimiento Control de Acceso | [13 empty] | X
Mantenimiento UPS | [5 empty] | X | [14 empty] | X | [15 empty] | X
PROGRAMADOS |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
REALIZADOS |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1

## SEC SEGURIDAD
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado cuartos tècnicos | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Mantenimiento CCTV | [13 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Control de Acceso | [13 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento UPS | [16 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [24 empty] | X
Recarga de Extintores | [39 empty] | X
Retoque Pintura | [12 empty] | X | X | X | X
PROGRAMADOS | [6 empty] | 2
REALIZADOS | [6 empty] | 2

## A&A
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: A&A | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [5 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Lavado de Alfombra | [37 empty] | X | X
Fumigacion | [36 empty] | X
Retoque Pintura | [34 empty] | X | X
PROGRAMADOS | [5 empty] | 1
REALIZADOS | [5 empty] | 1

## COLLIER MIN TRANSP
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: COLLIER MINISTERIO DE TRANSPORTE | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [5 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Retoque Pintura | [25 empty] | X | X
PROGRAMADOS | [5 empty] | 1
REALIZADOS | [5 empty] | 1

## DIAN BARRANQUILLA
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: DIAN BARRANQUILLA | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [5 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado cuartos tècnicos |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Mantenimiento CCTV | [16 empty] | X | [19 empty] | X
Mantenimiento Control de Acceso | [16 empty] | X | [19 empty] | X
Mantenimiento UPS
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [17 empty] | X
Retoque Pintura | [42 empty] | X | X | X
PROGRAMADOS |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
REALIZADOS |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
Recarga de Extintores - De acuerdo a comunicación con Alberto, la entidad esta realizando la recarga de extintores

## UMV
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado cuartos tècnicos | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Mantenimiento CCTV | [9 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Control de Acceso | [9 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento UPS | [12 empty] | X | [23 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [33 empty] | X
Recarga de Extintores | [8 empty] | X
Pintura | [14 empty] | X | X
PROGRAMADOS |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
REALIZADOS |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3

## ICFES
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: ICFES | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado cuartos tècnicos | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Mantenimiento CCTV | [10 empty] | X | [14 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Control de Acceso | [10 empty] | X | [14 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento UPS | [10 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [25 empty] | X
Recarga de Extintores | [12 empty] | X
Pintura | [17 empty] | X | X | X
PROGRAMADOS |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3
REALIZADOS |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2

## RUTA N
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO:RUTA N | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Mantenimiento CCTV | [20 empty] | X | [15 empty] | X |  |  |  |  | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [21 empty] | X
Recarga de Extintores | [34 empty] | X
Retoque Pintura | [16 empty] | X | X | X | X
Fumigacion | [12 empty] | X | [23 empty] | X
PROGRAMADOS |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
REALIZADOS |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
Mantenimiento UPS | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [11 empty] | No son nuestras

## RUTA N con cambios sep 2018
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO:RUTA N | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Sistemas de Iluminacion |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Ajuste pueras y cerramiento en vidrio |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Mantenimiento Aire Acondicionado |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Mantenimiento CCTV | [20 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [21 empty] | X
Recarga de Extintores | [34 empty] | X
Retoque Pintura | [20 empty] | 60%
Funcionamiento y aseo solarscreen | [37 empty] | X
Fumigacion | [12 empty] | X | [23 empty] | X
ACTIVIDADES EJECUTADAS
PROGRAMADOS |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
REALIZADOS |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
Mantenimiento UPS | [20 empty] | X | [15 empty] | X | [11 empty] | No son nuestras

## ERU
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: ERU | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Mantenimiento CCTV | [13 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Control de Acceso | [13 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento UPS | [16 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [25 empty] | X
Recarga de Extintores | [13 empty] | X
Retoque Pintura | [20 empty] | X | X | X
PROGRAMADOS |  | 1 |  |  |  |  | 1
REALIZADOS |  | 1 |  |  |  |  | 1

## VEEDURIA
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
2017-02-01
PROYECTO: VEEDURÍA | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Mantenimiento CCTV | [13 empty] | X | [14 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Control de Acceso | [13 empty] | X | [14 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento UPS | [13 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [21 empty] | X
Recarga de Extintores | [14 empty] | X
Pintura | [24 empty] | X | X
PROGRAMADOS |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
REALIZADOS |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1

## VEEDURIA MOD
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: CONTRATO No. 139-2018 - VEEDURIA | AÑO 2018 | [47 empty] | AÑO 2019
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Mantenimiento CCTV | [13 empty] | X | [14 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Control de Acceso | [13 empty] | X | [14 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento UPS | [13 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [21 empty] | X
Recarga de Extintores | [34 empty] | X
Retoque Pintura | [34 empty] | X | X | X
PROGRAMADOS |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [39 empty] | 2 |  |  |  | 1
REALIZADOS |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [39 empty] | 2 |  |  |  | 1

## ADRES
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: ADRES | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Mantenimiento CCTV | [13 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento Control de Acceso | [13 empty] | X | [15 empty] | X | [15 empty] | X
Mantenimiento UPS | [17 empty] | X | [14 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [21 empty] | X
Recarga de Extintores | [18 empty] | X
PROGRAMADOS |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
REALIZADOS |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1

## FINSOCIAL
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: FINSOCIAL | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Retoque Pintura | [21 empty] | X | X
PROGRAMADOS | [7 empty] | 1
REALIZADOS | [7 empty] | 1

## SUPERSALUD CALI
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: SUPERSALUD CALI | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Mantenimiento Control de Acceso | [28 empty] | X
Mantenimiento UPS | [33 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [24 empty] | X
Recarga extintores | [28 empty] | X
Mantenimiento de puertas | [21 empty] | X
Pedestal Digiturno | [29 empty] | X
Retoque Pintura | [32 empty] | X | X
Nota: Los mantenimientos se realizaran hasta el mes de julio de 2018 y se programan tentativamente hasta diciembre de 2018 teniendo en cuenta la renovacion del contrato
PROGRAMADOS |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
REALIZADOS |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1

## SUPERSALUD BARRANQUILLA
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: SUPERSALUD BARRANQUILLA | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [5 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Mantenimiento Control de Acceso | [28 empty] | X
Mantenimiento UPS | [33 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [24 empty] | X
Recarga extintores | [28 empty] | X
Mantenimiento de puertas | [21 empty] | X
Pedestal Digiturno | [29 empty] | X
Retoque Pintura | [32 empty] | X | X
Nota: Los mantenimientos se realizaran hasta el mes de julio de 2018 y se programan tentativamente hasta diciembre de 2018 teniendo en cuenta la renovacion del contrato
PROGRAMADOS |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
REALIZADOS |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1

## SUPERSALUD BUCARAMANGA
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: SUPERSALUD BUCARAMANGA | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [5 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Mantenimiento Control de Acceso | [28 empty] | X
Mantenimiento UPS | [33 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [24 empty] | X
Recarga extintores | [28 empty] | X
Mantenimiento de puertas | [21 empty] | X
Pedestal Digiturno | [29 empty] | X
Retoque Pintura | [32 empty] | X | X
Nota: Los mantenimientos se realizaran hasta el mes de julio de 2018 y se programan tentativamente hasta diciembre de 2018 teniendo en cuenta la renovacion del contrato
PROGRAMADOS |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1
REALIZADOS |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1

## SUPERSALUD NEIVA
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: SUPERSALUD NEIVA | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Mantenimiento Control de Acceso | [28 empty] | X
Mantenimiento UPS | [33 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [24 empty] | X
Recarga extintores | [28 empty] | X
Mantenimiento de puertas | [21 empty] | X
Pedestal Digiturno | [29 empty] | X
Retoque Pintura | [32 empty] | X | X
Nota: Los mantenimientos se realizaran hasta el mes de julio de 2018 y se programan tentativamente hasta diciembre de 2018 teniendo en cuenta la renovacion del contrato
PROGRAMADOS |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
REALIZADOS |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1

## SUPERSALUD CHOCO
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: SUPERSALUD CHOCO | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
Mantenimiento Control de Acceso | [28 empty] | X
Mantenimiento UPS | [33 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [24 empty] | X
Recarga extintores | [28 empty] | X
Mantenimiento de puertas | [21 empty] | X
Pedestal Digiturno | [29 empty] | X
Retoque Pintura | [32 empty] | X | X
Nota: Los mantenimientos se realizaran hasta el mes de julio de 2018 y se programan tentativamente hasta diciembre de 2018 teniendo en cuenta la renovacion del contrato
PROGRAMADOS |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
REALIZADOS |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1

## SUPERSALUD TEQUENDAMA
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: SUPERSALUD TEQUENDAMA | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [5 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado
Mantenimiento Control de Acceso | [28 empty] | X
Mantenimiento UPS | [33 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [24 empty] | X
Recarga extintores | [28 empty] | X
Mantenimiento de puertas | [21 empty] | X
Pedestal Digiturno | [29 empty] | X
Retoque Pintura | [32 empty] | X | X
Nota: Los mantenimientos se realizaran hasta el mes de julio de 2018 y se programan tentativamente hasta diciembre de 2018 teniendo en cuenta la renovacion del contrato
PROGRAMADOS | [5 empty] | 1
REALIZADOS | [5 empty] | 1

## SUPERSALUD MEDELLIN
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: SUPERSALUD MEDELLÍN | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [5 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Mantenimiento Control de Acceso | [28 empty] | X
Mantenimiento UPS | [33 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [24 empty] | X
Recarga extintores | [28 empty] | X
Mantenimiento de puertas | [21 empty] | X
Pedestal Digiturno | [29 empty] | X
Retoque Pintura | [32 empty] | X | X
Nota: Los mantenimientos se realizaran hasta el mes de julio de 2018 y se programan tentativamente hasta diciembre de 2018 teniendo en cuenta la renovacion del contrato
PROGRAMADOS |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
REALIZADOS |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1

## SUPERSALUD WBC PPAL
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: SUPERSALUD WBC PRINCIPAL | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Control de Acceso | [28 empty] | X
Mantenimiento UPS | [33 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [24 empty] | X
Recarga extintores | [28 empty] | X
Mantenimiento de puertas | [21 empty] | X
Pedestal Digiturno | [29 empty] | X
Retoque Pintura | [32 empty] | X | X
Nota: Los mantenimientos se realizaran hasta el mes de julio de 2018 y se programan tentativamente hasta diciembre de 2018 teniendo en cuenta la renovacion del contrato
PROGRAMADOS |  | 1 | [7 empty] | 1
REALIZADOS |  | 1 | [7 empty] | 1

## FONDO PAZ
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
| AÑO 2018 |  |  |  |  | PROYECTO: SUPERSALUD WBC PRINCIPAL
MANTENIMIENTOS | AÑO 2017 | 2017 |  |  |  | AÑO 2018
| AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
MOBIILIARIO |  | 11 |  | 14 |  | 11 |  | 12 |  | 11 |  | 11 |  | 13 |  | 13
BAÑOS |  | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12
RED CONTRA INCENDIOS |  | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7
SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS |  | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7
BOMBAS SUMERGIBLES |  | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6
EQUIPO DE PRESIÒN |  | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6
BOMBAS ESPEJO DE AGUA |  | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6
ASCENSORES |  | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12
PLANTA ELECTRICA |  |  |  | 18 |  |  | 17 |  |  | 19
JARDIN VERTICAL |  |  | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19
ILUMINACIÓN |  | 6 |  | 6 |  | 9 |  | 6 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 6
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO |  | 9 | 28 |  | 9 | 28 |  | 24 |  | 12 |  | 14 |  | 18 |  | 26
PROGRAMADOS | [5 empty] | 7 | 5 | 6
REALIZADOS | [5 empty] | 6 | 5 | 6
CONTRATO PROYECTO NACIONES UNIDAS - CALLE 95 No. 13-35 TORRE B
MANTENIMIENTO ASENSORES ASENSORES |  |  |  | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6

## URT
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: UNIDAD RESTITUCIÓN DE TIERRAS | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario |  |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado cuartos tècnicos | [10 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Mantenimiento CCTV | [37 empty] | X
Mantenimiento Control de Acceso y biometrico | [37 empty] | X
Mantenimiento UPS | [41 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [34 empty] | X
Recarga de Extintores | [33 empty] | X
Retoque de Pintura | [35 empty] | X | X | X | X
Revision electriva, puntos normal, datos y cuartos tecnicos | [36 empty] | X
PROGRAMADOS |  |  | 1 | [7 empty] | 2
REALIZADOS |  |  | 1 | [7 empty] | 2

## IDPYBA
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: IDPYBA |  |  | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Mobiliario |  | Semana 3 |  | Semana 3 |  | Semana 3 |  | Semana 3 |  | Semana 3 |  | Semana 3
Aire Acondicionado | Semana 2 |  | Semana 4 |  | Semana 2 |  | Semana 4 |  | Semana 2 |  | Semana 4
Asensores | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3
Cctv y Control de Acceso |  | Semana 2 |  |  |  | Semana 2 |  |  |  | Semana 2
UPS |  | Semana 2 |  |  |  | Semana 2 |  |  |  | Semana 2
Sistema Detenccion de Incendios | [9 empty] | Semana 1
Equipos de bombeo | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2
Fumigacion |  |  |  | Semana 2 | [5 empty] | Semana 2
Recarga de Extintores | [9 empty] | Semana 2
Pintura | [9 empty] | Semana2,3,4
PROGRAMADOS | 1 | 5 | 2
REALIZADOS | 1 | 3 | 2

## ICETEX
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO:ICETEX | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario |  |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado cuartos tècnicos | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios | [41 empty] | X
Recarga de Extintores | [40 empty] | X
Pintura
PROGRAMADOS | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
REALIZADOS | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1

## IPES
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO:IPES | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [15 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado cuartos tècnicos |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Mantenimiento Aire Acondicionado cuartos tècnicos | [16 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X
PROGRAMADOS
REALIZADOS
Pintura

## PORTUS CARTAGENA
CRONOGRAMA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO
F-GSP-01 Rev. 01 /OCTUBRE 2018
PROYECTO: SOLAR CARTAGENA | [12 empty] | AÑO 2018
MANTENIMIENTOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Mobiliario | [17 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Mantenimiento Aire Acondicionado | [12 empty] | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X
Las actividades que a continuacion mencionamos realizaremos el mantenimiento preventivo a partir del año siguiente del acta de entrega del inmueble:
* Mantenimiento Control de Acceso
* Mantenimiento UPS
* Mantenimiento Sistema Detenccion de Incendios
* Recarga de Extintores
* Pintura
PROGRAMADOS
REALIZADOS

## Hoja1
1 | MINISTERIO DE TRANSPORTE
| CONTRATO : |  | DE ARRENDAMIENTO No. 600 DE 2016
| SUSCRITO ENTRE: |  | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y FAMOC DEPANEL S.A
| OBJETO: |  | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO EMPRESARIAL DORADO PLAZA, AVENIDA CALLE 26 No. 85D-55 LOCALES A-101, A-115 Y A-116 DE LA CIUDAD DE BOGOTA,
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
| PLAZO DE EJECUCION: |  | SEIS (6) MESES Y
| FECHA DE INICIO |  | 16 DE OCTUBRE DE 2016
| FECHA DE TERMINACION |  | 15 DE ABRIL DE 2017
VIGENCIA:
| VALOR: |  | 254227542 | INCLUIDO IVA , (incluye adm)
| CANON MENSUAL: |  | 42371257 | INCUIDO IVA
2 | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
| CONTRATO : |  | DE ARRENDAMIENTO No. 215 DE 2014
| SUSCRITO ENTRE: |  | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO Y FAMOC DEPANEL S.A.
| OBJETO: |  | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO ENLA CRA. 7 No. 75-66 PISOS 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
| PLAZO DE EJECUCION: |  | CUARENTA Y CUATRO (44) MESES.
| FECHA DE INICIO |  | 1 DE DICIEMBRE DE 2014
| FECHA DE TERMINACION |  | 31 DE JULIO DE 2018
| VIGENCIA |  | PLAZO DE EJECUCION Y CUATRO (4) MESES MAS.
| VALOR: |  | 13757399052 | INCLUIDO IVA , JUNTO CON TODOS LOS COSTOS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO
| FORMA DE PAGO: |  | a) LA SUMA DE: | 372467190 | 2.707% | 372467190 | INCLUIDO IVA, LOS DIEZ (10) PRIMEROS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE. DICIEMBRE/2014
|  |  | b) LA SUMA DE | 4098062724 | 29.79% | 341505227 | DOCE (12) PAGOS MENSUALES LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES DURANTE 2015.
|  |  | c) LA SUMA DE | 3711105600 | 26.98% | 309258800 | DOCE (12) PAGOS MENSUALES LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES DURANTE 2016.
|  |  | d) LA SUMA DE: | 3517007412 | 25.56% | 293083951 | DOCE (12) PAGOS MENSUALES LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES DURANTE 2017
|  |  | C) LA SUMA DE: | 2058756126 | 14.96% | 294108018 | SIETE (7) PAGOS MENSUALES LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES HASTA JULIO 31/18
|  |  |  | 13757399052 | 100%
3 | DIAN - BARRANQUILLA
| CONTRATO : | DE ARRENDAMIENTO No. 187201202-024-2015
| SUSCRITO ENTRE: | FAMOC DEPANEL S.A. - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
| OBJETO: | EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1. 2, 3, 4, 5, 6 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 DEL PISO 1 LOCALES 37, 39 Y 41 DEL PISO 2 Y DE LOS PISOS 4 AL 10 DEL INMUEBLE UBICADO
EN LA CARRERA 54 No. 72-80 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
| PLAZO DE EJECUCION: |  | TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
| FECHA DE INICIO |  | 22 DE DICIEMBRE DE 2015
| FECHA DE TERMINACION |  | 31 DE JULIO DE 2018
VIGENCIA:
| VALOR: |  | 14259920426 | INCLUIDO IVA , (incluye adm)
| CANON MENSUAL: |  | 455588512 | INCUIDO IVA PARA LOS AÑOS 2016, 2017 Y HASTA JULIO DE 2018
|  |  | 136676554 | INCLUIDO IVA DESDE EL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
| FORMA DE PAGO: | MENSUALIDADES | 455588512 | MENSUALIDADES ANTICIPADAS
4 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
| CONTRATO : |  | DE ARRENDAMIENTO No. 0049 DE 2015 (28/08/2015)
| SUSCRITO ENTRE: |  | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y FAMOC DEPANEL S.A.
| OBJETO: |  | Arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Bogota, D.C. en la Calle 93B No. 16-47, piso 5 del Edificio Fijar 93 PH, de la ciudad de Bogotá, D.C.
| FECHA DE INICIO |  | 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |  |  |  |  | 183776424
| PLAZO DE TERMINACION |  | 31 DE AGOSTO DE 2017
| VALOR: |  | 2156327448 | Vr. QUE INCLUYE LA CUOTA DE ADMINISTRACION, LOS INCREMENTOS ANUALES POR IPC, IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY. ESTE VALOR CUBRE
TODOS LOS GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE LA CELEBRACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL
CONTRATO, POR LO QUE NO SERAN RECONOCIDOS COSTOS DIFERENTES
| CANON MENSUAL: |  | 89846977 | INCLUIDO EL IVA Y LA CUOTA DE ADMINISTRACION DEL INMUEBLE, LA CUAL CORRESPONDE AL CANON DE ARRENDAMIENTO
PAGADERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) PRIMEROS DIAS HABILES DEL MES.
5 | ARQUITECTURA E INGENIEROS ASOCIADOS AIA S.A
| CONTRATO : |  | DE ARRENDAMIENTO DE ADECUACIONES, OBRAS CIVILES Y BIENES MUEBLES DE MANERA INTEGRAL
| SUSCRITO ENTRE: |  | ARQUITECTURA E INGENIEROS ASOCIADOS AIA S.A.
| OBJETO: |  | EL ARRENDAMIENTO DEL CONJUNTO DE ADECUACIONES, OBRAS CIVILES Y EL MOBILIARIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AUTOP. NORTE No. 114-44
OFICINAS 604-608 EDIFICIO INVENTION CENTER
| PLAZO DE EJECUCION: |  | SESENTA (60) MESES, HASTA EL 22 DE FEBRERO DE 2021
| FECHA DE INICIO |  | 13 DE MARZO DE 2016
| FECHA DE TERMINACION |  | 22 DE FEBRERO DE 2021
VIGENCIA:
| VALOR INICIAL |  | 730800000 | INCLUIDO IVA | 630000000 | 79000000
| CANNON MENSUAL |  | 12180000 | INCLUIDO IVA | Valor ajustado al IPC cada doce (12) meses
6 | PARQUES NATURALES NACIONALES DE COLOMBIA
| CONTRATO : |  | DE ARRENDAMIENTO No. 004 (04-11-15) - MODIFICACION No. (14-12-15)
| SUSCRITO ENTRE: |  | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y FAMOC DEPANEL S.A
| OBJETO: |  | ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA BARRIO LA PORCIUNCULA DE LA LOCALIDAD No. 2 CHAPINERO EDIFICIO MILENIUM EN LA
CALLE 74 No. 12-49.
| PLAZO DE EJECUCION: |  | TREINTA Y DOS (32) MESES Y QUINCE (15) DIAS
| FECHA DE INICIO |  | 16 DE DICIEMBRE DE 2015
| FECHA DE TERMINACION |  | 31 DE JULIO DE 2018
| VIGENCIA: |  | PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS
| VALOR INICIAL |  | 0 | INCLUIDO IVA
| ADICION No. 1 |  | 149025714 | INCLUIDO IVA | VALOR CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACION 2016
| ADICION No. 2 |  | 106158099.6
149025714
| CANON MENSUAL: |  |  | INCUIDO IVA | 2017: incremento conforme al IPC
2018: incremento conforme al IPC partiendo el valor del canon determinado para el 2017
7 | COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.
| CONTRATO : |  | DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONES DE TRABAJO
| SUSCRITO ENTRE: |  | FAMOC DEPANEL S.A. - COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.
| OBJETO: |  | EL ARRENDAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO, EQUIPOS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTOD E LA NEUVA SEDE DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE EN LOS PISOS 901 (MEDIO PISO) Y 10-01,ASI COMO (375,10 M2) DEL LOCAL COMERCIAL No. 1-32 DENOMINADO ESFERA, C.C. GRAN ESTACION II
| PLAZO DE EJECUCION: |  | 45 DIAS PRIMERA ETAPA
| FECHA DE INICIO |  | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUNDA ETAPA
| FECHA DE TERMINACION |  | 31 DE JULIO DE 2018
| VIGENCIA: |  | 22 MESES Y 18 DIAS
| VALOR |  | 2209422330 | INCLUIDO IVA
| INCREMENTO |  | CADA 12 MESES APARTIR DEL INICIO DE ACUERDO IPC
| CANON MENSUAL: |  | 97762050 | INCUIDO IVA PARA LOS AÑOS 2016 LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES
0
| FORMA DE PAGO: |  | BIMESTRAL ANTICIPADA POR VALOR DE $195.524.100,oo (30 DIAS SIGUIENTES)
8 | FDO. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA
| CONTRATO : |  | DE ARRENDAMIENTO No. 009 DE 2016
| SUSCRITO ENTRE: |  | FAMOC DEPANEL S.A. -FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA
| OBJETO: |  | EL ARRENDAMIENTO DE LOS PIOS 6, 13, 14 Y 16 CON AREA DE 4,160, 21 M2 UBICADOS EN EL INMUEBLE DE LA CIUDADELA LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO - UBICADO
EN LA AVDA. CALLE 26 No. 57-41 TORRE 7 COMPLETAMENTE DOTADOS PARA EL USO EXCLUSIVO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
| PLAZO DE EJECUCION: |  | 75 DIAS
| FECHA DE INICIO |  | 9 DE OCTUBRE
| FECHA DE TERMINACION |  | 9 DE FEBRERO DE 2017
VIGENCIA:
| VALOR: |  | 0 | INCLUIDO IVA , (incluye adm)
| CANON MENSUAL: |  | 456791058 | INCUIDO IVA PARA LOS AÑOS 2016 LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES
0
| FORMA DE PAGO: |  | MENSUALIDADES
| CONTRATO : |  | 199-2017
| FECHA DE INICIO |  | 2017-02-10
| FECHA DE TERMINACION |  | 2017-12-31
VIGENCIA:
VALOR:
9 | ICFES
| CONTRATO : |  | DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE No. 471 DE 2016
| SUSCRITO ENTRE: |  | FAMOC DEPANEL S.A. -INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES
| OBJETO: |  | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS 15, 16, 17 Y 18 DE LA TORRE 2 CON UN AREA TOTAL DE 5,033 M2 DEL EDIFICIO ELEMENTO UBICADO EN LA AVENIDA 26
CALLE 26 No. 69-76 COMPLETAMENTE DOTADOS PARA EL USO EXCLUSIVO Y FUNCIONAMIENTO DEL ICFES INCLUIDOS 101 PARQUEADEROS
| PLAZO DE EJECUCION: |  | 75 DIAS
| FECHA DE INICIO |  | 1 DE FEBRERO DE 2017
| FECHA DE TERMINACION |  | 31 DE JULIO DE 2018
VIGENCIA:
| VALOR: |  | 15290571001 | INCLUIDO IVA
| CANON MENSUAL: |  | 541404843 | Inlcuye Administración e IVA (16%) |  |  | Esta suma incrementará igual al IPC MAS 1% CADA 12 MESES
0
| FORMA DE PAGO: |  | MENSUALIDADES
10 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL
| CONTRATO : |  | DE ARRENDAMIENTO No. 466 DE 2016
| SUSCRITO ENTRE: |  | FAMOC DEPANEL S.A. - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
| OBJETO: |  | EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONARA LA SEDE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EXPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
TOTALMENTE ADECUADO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PREVISTAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA A LA ENTIDA
UBICADOS EN LA AVDA. CALLE 26 No. 54-41 CENTRO EMPRESARIAL LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO PISOS 7 Y 8 TORRE 8 MAS 30 PARQUEADEROS Y 58 BICI-PARQUEADEROS
| PLAZO DE EJECUCION: |  | 55 DIAS
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
| VIGENCIA: |  | 12 MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE ENTREGA DEL INMUEBLE
| VALOR: |  | 2364399575 | INCLUIDO IVA
| INCREMENTO |  | ANUAL SEGÚN IPC MAS UN PUNTO (1%) (IPC+1). EN CASO DE PRORROGA SE APLICA DESCUENTO EFECTIVO PARA EL MES 39 DE EJECUCION
| CANON MENSUAL: |  | 197033298 | INCLUIDO IVA
| FORMA DE PAGO: |  | MENSUALIDADES